## Slide 1: ภาพรวมและกรอบการดำเนินโครงการฯ แบ่งเป็น 3 ระยะ และ 7 แผนงาน โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 180 วัน
การบริหารจัดการโครงการ และการจัดทำรายงาน
30 วัน
120 วัน
180 วัน
แผนงานที่ 1:
การวางแผนโครงการ
แผนงานที่ 3: การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
แผนงานที่ 7:
การสรุปผลการศึกษา
แผนงานที่ 6:
การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
แผนงานที่ 4: การสำรวจ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค
แผนงานที่ 5: การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
แผนงานที่ 2:
การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ กสทช.
4.4.3
4.4.4
4.4.1, 4.4.2
ภาพรวมและกรอบการดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1
การวางแผนโครงการโดยละเอียด
ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 3 การส่งมอบผลงาน
4.2
4.3
4.8
4.5

## Slide 2: วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ระยะ: การวางแผนโครงการโดยละเอียด การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการส่งมอบผลงานทั้งหมดในโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 6 เดือน
ระยะที่ 1: การวางแผนโครงการโดยละเอียด
วัน
แผนงานที่ 1: การวางแผนโครงการ
แผนงานที่ 3: การจัดประชุมเฉพาะกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย (Focus Group)
แผนงานในโครงการ
= การจัดประชุมเฉพาะกลุ่ม
30
งวดที่ 2:
รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
วันที่ 13 ม.ค. 2564
งวดที่ 3:
รายงานฉบับสมบูรณ์
วันที่ 14 มี.ค. 2564
ระยะที่ 2: การเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
90
180
แผนงานที่ 4: การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกภูมิภาค
แผนงานที่ 5: การจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing)
แผนงานที่ 2: การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 3: การส่งมอบผลงานทั้งหมดในโครงการ
แผนงานที่ 6: การจัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน
แผนงานที่ 7: การสรุปผลการศึกษา
60
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
งวดที่ 1:
รายงานผลการศึกษาขั้นต้น
วันที่ 14 ต.ค. 2563
120
= การจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นสาธารณะจำนวน 5 ภูมิภาค

## Slide 3: 4 กรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ได้แก่ นโยบายระดับชาติ รูปแบบการประเมินซิปป์ หลักธรรมาภิบาล และกรณีศึกษาจากต่างประเทศ
กรอบแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นโยบายระดับชาติ
ศึกษาแนวทางแบบแผนขององค์กร เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานที่จำเป็นขององค์กรและความสอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ อาทิ Thailand 4.0 นโยบายรัฐบาล
เพื่อให้ทราบถึงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาของประเทศ รวมถึงความสอดคล้องในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน
รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model)
การประเมินสภาวะแวดล้อม
การประเมินปัจจัยนำเข้า
การประเมินกระบวนการ
การประเมินผลผลิต
กรณีศึกษาจากต่างประเทศ (Benchmarking)
การรวบรวมข้อมูลและกรณีศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อนำมาวัดความสำเร็จของโครงการนั้นๆ
เพื่อศึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไข และแนวทางในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานในการดำเนินโครงการ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
การตอบสนอง
ภาระรับผิดชอบ
เปิดเผย หรือโปร่งใส
หลักนิติธรรม
ความเสมอภาค
การมีส่วนร่วม
การกระจายอำนาจ
การมุ่งเน้นฉันทามติ